## Sheet1
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
Start Project | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
dark-light theme | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
header | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
popup-content | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
mwAnchor | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
specific | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Phan Sỹ
mwIntro | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Phan Sỹ
mwNumber | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Phan Sỹ
mwCarousel | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
faq | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
mwFeature | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
mwFeadback | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Phan Sỹ
mwAction | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Phan Sỹ
footer | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Phan Sỹ
buy__option | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
offcanvas | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh
backtoTop | 2024-12-06 | 24/6/2024 | 100% | Lê Viết Minh